## Лист1
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Параметр | t(начало) | t(1) | t(2) | t(3) | t(4) | t(5) | t(конец)
t работы | 3 | 5 | 2 | 6 | 14 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | Ранние сроки наступления событий | 0 | 3 | 5 | 11 | 23 | 19 | 24
После каких работ |  |  | 1 | 2 | 2 | 3.4 | 3.4 | 5 | 5 | 5 | 6.8 | Поздние сроки наступления событий |  | 12 | 5 | 14 | 23 | 19
[12 empty] | Параметр | t(начало,1) | t(начало,2) | t(1,3) | t(2,3) | t(2,5) | t(3,4) | t(3,конец) | t(4, конец) | t(5, конец)
[12 empty] | Ранний срок окончания работы | 3 | 5 | 5 | 11 | 19 | 20 | 19 | 24 | 21
[12 empty] | Поздний срок наступления окончания работы | 12 | 5 | 14 | 14 | 19 | 23 | 24 | 24 | 24
[12 empty] | Параметр | R(начало) | R(1) | R(2) | R(3) | R(4) | R(5) | R(конец)
[12 empty] | Резерв времени по событиям | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Критический путь -R(начало),R(2),R(4),R(5),R(конец)
[12 empty] | Параметр | R(начало,1) | R(начало,2) | R(1,3) | R(2,3) | R(2,5) | R(3,4) | R(3,конец) | R(4, конец) | R(5, конец)
[12 empty] | Полній резерв времени | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0